## RACI
Lots | Sous-lots | Sous-sous-lots | Pierre | Nathan | Lucas | Florian
Lot 1 - Analyse | Lot 1.1- Analyse de la SEL |  | A | A | RA | A
Lot 2 - Conception | Lot 2.1- Diagramme de classe UML |  | A | I | I | RA
| Lot 2.2- Diagramme d’activité |  | I | RA | A | I
| Lot 2.3- Conception d’un jeu de données |  | RA | A | A | A
| Lot 2.4- Maquettage IHM | Lot 2.4.1- Maquettage de l'IHM de recherche de réservation | RA | I | I | I
|  | Lot 2.4.2- Maquettage de l'IHM de modification d'une réservation | I | RA | I | I
|  | Lot 2.4.3- Maquettage de l'IHM d'affichage d'une facture | I | I | RA | I
|  | Lot 2.4.4- Maquettage de l'IHM d'enregistrement d'une facture | I | I | RA | I
|  | Lot 2.4.5- Maquettage de l'IHM d'affichage de la liste des chambres disponibles | I | I | I | RA
Lot 3 - Développement | Lot 3.1- Traduction en Java | Lot 3.1.1- Traduction de la fonction de recherche de réservation | I | RA | I | I
|  | Lot 3.1.2- Traduction de la fonction de modification d'une réservation | I | I | I | RA
|  | Lot 3.1.3- Traduction de la fonction d'affichage d'une facture | I | I | RA | I
|  | Lot 3.1.4- Traduction de la fonction d'enregistrement d'une facture | I | I | RA | I
|  | Lot 3.1.5- Traduction de la fonction d'affichage de la liste des chambres disponibles | RA | I | I | I
L4 ot - Test | Lot 4.1- Tests unitaires | Lot 4.1.1- Test de la fonction de recherche de réservation | I | CI | RA | I
|  | Lot 4.1.2- Test de la fonction de modification d'une réservation | RA | I | I | CI
|  | Lot 4.1.3- Test de la fonction d'affichage d'une facture | I | I | CI | RA
|  | Lot 4.1.4- Test de la fonction d'enregistrement d'une facture | I | I | CI | RA
|  | Lot 4.1.5- Test de la fonction d'affichage de la liste des chambres disponibles | CI | RA | I | I
| Lot 4.2- Tests fonctionnels |  | A | A | RA | A
| Lot 4.3- Tests d’intégrations |  | RA | A | A | A

## Charges
Lots | Sous-lots | Sous-sous-lots | Nb Personnes | charge de travail(homme/heure) | durée(heure) | Coût (euro)
Lot 1 - Analyse | Lot 1.1- Analyse de la SEL |  | 4 | 2 | 0.5 | 120
Lot 2 - Conception | Lot 2.1- Diagramme de classe UML |  | 2 | 2 | 1 | 120
| Lot 2.2- Diagramme d’activité |  | 2 | 3 | 1.5 | 180
| Lot 2.3- Conception d’un jeu de données |  | 4 | 2 | 0.5 | 120
| Lot 2.4- Maquettage IHM | Lot 2.4.1- Maquettage de l'IHM de recherche de réservation | 1 | 1 | 1 | 60
|  | Lot 2.4.2- Maquettage de l'IHM de modification d'une réservation | 1 | 1.5 | 1.5 | 90
|  | Lot 2.4.3- Maquettage de l'IHM d'affichage d'une facture | 1 | 1 | 1 | 60
|  | Lot 2.4.4- Maquettage de l'IHM d'enregistrement d'une facture | 1 | 1.5 | 1.5 | 90
|  | Lot 2.4.5- Maquettage de l'IHM d'affichage de la liste des chambres disponibles | 1 | 1 | 1 | 60
Lot 3 - Développement | Lot 3.1- Traduction en Java | Lot 3.1.1- Traduction de la fonction de recherche de réservation | 1 | 5 | 5 | 300
|  | Lot 3.1.2- Traduction de la fonction de modification d'une réservation | 1 | 7 | 7 | 420
|  | Lot 3.1.3- Traduction de la fonction d'affichage d'une facture | 1 | 4 | 4 | 240
|  | Lot 3.1.4- Traduction de la fonction d'enregistrement d'une facture | 1 | 5 | 5 | 300
|  | Lot 3.1.5- Traduction de la fonction d'affichage de la liste des chambres disponibles | 1 | 4 | 4 | 240
L4 ot - Test | Lot 4.1- Tests unitaires | Lot 4.1.1- Test de la fonction de recherche de réservation | 1 | 1.5 | 1.5 | 90
|  | Lot 4.1.2- Test de la fonction de modification d'une réservation | 1 | 2 | 2 | 120
|  | Lot 4.1.3- Test de la fonction d'affichage d'une facture | 1 | 1.5 | 1.5 | 90
|  | Lot 4.1.4- Test de la fonction d'enregistrement d'une facture | 1 | 2 | 2 | 120
|  | Lot 4.1.5- Test de la fonction d'affichage de la liste des chambres disponibles | 1 | 1.5 | 1.5 | 90
| Lot 4.2- Tests fonctionnels |  | 4 | 2.5 | 0.625 | 150
| Lot 4.3- Tests d’intégrations |  | 4 | 3.5 | 0.875 | 210
Total |  |  |  | 54.5 | 44.5 | 3270
| Tarif horraire(euro/heure): |  | 60